# TABLA DE CONTENIDO

# Ficha Informativa………………………………………………………………………………….3

# Componente descriptivo……………………………………….…………………………………..3

# Metodología……………………………………………………….………………………………..4

# Evaluación del plan operativo 2015………………………………………………………………5

# Componente operativo……………………………………………………………….…………..18

# Componente de presupuesto…………………………………………………………………..…40

# FICHA INFORMATIVA

- Nombre de la Unidad de Manejo:   Laguna del Tigre.

- Categoría de Manejo Declarada:     Parque Nacional.

- Objetivos Primarios de Conservación del Área:

- Conservar su paisaje natural, garantizando la continuidad de sus procesos ecológicos y la protección de sus áreas de alta importancia biológica y sus remanentes de biodiversidad.

- Conservar el patrimonio cultural, a través de la protección de aquellas áreas de alta importancia cultural promoviendo prácticas que permitan su uso apropiado y buen manejo.

- Promover la incorporación de la población local y sociedad civil a la protección del área.

- Institución Administradora.   Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP -

- Responsables de la Elaboración del Plan Operativo.

Edgar Vinicio Morales Chan, Director del Parque Nacional Laguna del Tigre.

# COMPONENTE DESCRIPTIVO

# Introducción

El Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, con sus 337,899 ha, es una de las zonas núcleo más grande la Reserva de Biosfera Maya. Se encuentra ubicada en la Parte Oeste de la Reserva, en la jurisdicción del Municipio de San Andrés, departamento de Petén.

El presente documento constituye el Plan Operativo Anual 2,017 del Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual fuera elaborado siguiendo los lineamientos para la presentación de planes operativos anuales de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, la elaboración del mismo estuvo facilitado por la Administración del Parque.

Los resultados obtenidos en la evaluación del Plan Operativo del año 2,015, formulado sobre la base de seis programas,  Administrativa, 65%; Control y Protección, 45%; Asuntos Comunitarios, 30%; Manejo de Sitios Arqueológicos, 5%; Investigación y Monitoreo, 5% y Educación y Divulgación con 66%, reflejan una baja ejecución condición estrechamente relacionada con la disponibilidad financiera para ejecutar los presupuestos programados.

El Plan Operativo para el 2,017 descansa en los mismos seis programas del Plan Operativo del 2016 (Administrativa, Control y Protección, Asuntos Comunitarios, Manejo de Sitios Arqueológicos, Investigación y Monitoreo y Educación y Divulgación), mismos que se desprenden, siguiendo los lineamientos de elaboración de Planes Operativos del SIGAP, del Plan Maestro del Parque.

El presupuesto financiero alcanza un monto total de Q24,138,733.00

# METOLOGIA.

La formulación del presente Plan Operativo se realizó siguiendo los Lineamientos para la Presentación de Planes Operativos Anuales de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. La conceptualización del mismo se desarrolló a través de fases de acuerdo a lo siguiente:

## Primera Fase: (Evaluación del Plan Operativo 2,015)

Esta primera fase se desarrolló a través de reuniones conjuntas con equipo de trabajo  personal laguna del tigre.

## Segunda Fase:

En esta fase se identificaron los resultados esperados para el ejercicio dos mil quince, los cuales definen los alcances del Plan así como también las actividades necesarias para el logro de los resultados trazados.

Asimismo en esta fase se desglosó, por grupos de gastos, el monto total a ejecutar, para lo cual se realizaron consultas de precios de insumos y materiales con proveedores de la región.

Importante resaltar que en esta fase se identificaron las fuentes que estarán aportando esfuerzo financiero en la implementación de las diversas acciones programadas, lo cual está bien detallado en el presupuesto.

# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2015.

# Programa Administración

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje % de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mantener la estructura administrativa, técnica y operativa actual para cumplir con las necesidades actuales e inmediatas. Consistente en 70 Guarda-recursos, 1 Director, 5 Técnicos y 3 Asistentes (Logística, Inventarios y Administración) = 79 personas asignadas por CONAP | 1.1.1 Contratación de personal guarda recursos y técnico para fortalecer la administración. | Contratos de Personal | 0 |  |
|  |  | 1.1.2 Se realizan las gestiones para la asignación de combustibles, raciones calientes y frías. | Solicitudes de Gestiones | 100 | Se gestionó ante los departamentos de administrativo y almacén las raciones calientes y frías para alimentación del personal guardarecursos asignado a los Puestos de control para la realización de las actividades planificadas para su plan de trabajo( combustible a finales de año se gestionó ante otras instituciones ya que el CONAP no tenía) |
|  |  | 1.1.3 Gestionar materiales y equipo para la ampliación y/o remodelación de las instalaciones en los puestos de control de El Tigrillo, Guayacán, Chocop, La Corona, Sacluc y Yesal | Solicitudes, informes, fotografías | 100 | Se gestionó con ONG apoyo con material para reparar el Ranchón de Guano que está en el Guayacán Tigre, el cual es utilizado cuando se imparte capacitación al personal Guardarecursos en el Lado Oeste. 2) Mejora de dormitorio para guardarecursos en el área de la Corona.(con apoyo de WCS) |
| 1.2 | Aumento del Número de Guarda-Recursos, personal militar y agentes de DIPRONA, para fortalecer las operaciones en los Centros de Operaciones Interinstitucionales - COI | 1.2.1 CONAP Contrata a 72 nuevos Guarda-recursos | Aumento de Personal en planillas. | 0 | Laguna del Tigre tuvo bajas en cuanto al personal ya que se jubilaron guardarecursos y fallecieron 6 asignados al Parque |
|  |  | 1.2.2 Se gestiona reasignación del personal del ejército al COI Burral | Solicitudes de Gestiones | 30 | No se tuvo el apoyo por parte de las fuerzas de seguridad para instalar nuevamente presencia en el área del Burral y se hizo ver y solicito en reuniones del Comité de la Laguna del Tigre a BEOS. |
|  |  | 1.2.3 Se gestiona asignación de Agentes de DIPRONA para El Perú-Waka y El Tigrillo | Solicitudes de Gestiones | 100 | En la reunión de Comité de Laguna del Tigre de fecha 3 de Julio, se logró la asignación de DIPRONA para el COI el Tigrillo solo se espera la reasignación de más personal a la sede de Petén lo cual se llevara a cabo en el mes de Octubre según comisario de DIPRONA. |
|  |  | 1.2.4 El CECON, reasigna personal Guarda-recursos al COI del Xan | Informes mensuales de actividades. | 0 | En reuniones de coordinación realizadas con el CECON ya cuentan con el personal para enviar al Xan pero se tiene que construir las instalaciones mínimas para albergar a los guardarecursos y se está consiguiendo el apoyo para poder construirlas y ya reasignar personal al área del Biotopo |
|  |  | 1.2.5 El CECON gestiona ante la USAC la asignación de recursos para protección del Biotopo | Propuesta elaborada. | 0 |  |
| 1.3 | Aumento del personal técnico de CONAP para administración del PNLT | 1.3.1 Gestionar la contrata de 2 profesionales para desarrollar las funciones de Coordinadores Operativos para los Sectores ESTE y OESTE del parque | Solicitud de Contratación de Personal. | 0 |  |
|  |  | 1.3.2 Gestionar la contrata de 2 Técnicos de Asuntos Comunitarios y 6 Técnicos de Control y Vigilancia | Solicitudes, | 0 |  |
| 1.4 | Desarrollo de un programa de capacitación sistemático al personal técnico y guarda-recursos sobre temáticas vinculadas al manejo del área protegida, Legislación Ambiental y procedimientos Administrativos | 1.4.1 Elaborar y gestionar la aprobación de un plan de capacitaciones para el personal | Plan de Capacitaciones y documento aprobatorio | 0 |  |
|  |  | 1.4.2 Ejecutar el plan de capacitaciones diseñado | Informes de Capacitaciones, fotografías y listados de Participantes | 100 | No se ha definido un plan de capacitación pero si se ha realizado capacitaciones al personal guardarecursos es el caso del mes pasado se capacito en el tema de GPS, fueron capacitados al menos 20 guardarecursos de la laguna con el apoyo del proyecto seguridad y justicia USAID |
|  |  | 1.4.3 Elaborar Informe final de capacitaciones y formar archivo físico | Informe y archivo | 0 |  |
| 1.5 | El Comité para el Rescate del PNLT (Decreto 16-2004) realiza reuniones periódicas para guiar, avalar, evaluar y respaldar los resultados de la administración del parque | 1.5.1 Documentar, analizar y presentar los resultados del Comité, como medios para su reactivación | Archivo, presentaciones | 100 | Se han realizado 6 reuniones del Comité para el Rescate del PNLT |
|  |  | 1.5.2 Promover reuniones bimensuales del Comité, como mecanismo para que ejerza su mandato | Convocatorias y Actas de Acuerdos. | 100 | Se presentó a la Dirección Regional de Petén un cronograma de fechas para reunión del comité, las cuales serán cada mes y ya tiene conocimiento la SECONAP y fue aprobado. |
| 1.6 | Fortalecer la Administración Financiera, a través de la creación de una estructura formal que se encargue de la Planificación financiera para la ejecución presupuestaria asignada a la Laguna del Tigre. |  |  |  |  |

# Programa Protección y Conservación

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Actualización de la estrategia de Protección y Conservación para la zona escudo del PNLT, para ampliación de su zona de cobertura y su aplicación en áreas críticas para la conservación | 2.1.1 Promover la formación de un Comité Técnico Ad-hoc para actualizar la estrategia referida | Convocatoria, Comité formado, | 0 |  |
|  |  | 2.1.2 Talleres de actualización de la estrategia señalada | Documento actualizado y en uso | 0 |  |
|  |  | 2.1.3 Cooperación y coordinación con la ZUM para el patrullaje de sus áreas de responsabilidad alrededor del PNLT | Informes de patrullajes en conjunto con la ZUM | 100 | Se han coordinado al menos 3 patrullajes hacia el área del triángulo candelaria con el personal de control y protección de la ZUM |
| 1.2 |  | 2.1.4 Planificar, gestionar y ejecutar 24 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de largo alcance (al menos 7 días por patrullaje c/u) | Informes de patrullaje, fotografías, boleta de patrullaje, mapa del recorrido | 80 | Se han realizado 17 patrullajes en coordinación con las Fuerzas de Seguridad dentro de los límites y áreas de influencia del PNLT, Por falta de recursos no se han podido ejecutar más patrullajes(vehículos, combustible y otros)Con el apoyo de wcs |
|  |  | 2.1.5 Planificar, gestionar y ejecutar 24 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de mediano alcance (entre 3 y 4 días c/u) | Informes de patrullaje, fotografías, boleta de patrullaje, mapa del recorrido | 80 | Se han realizado 17 patrullajes en coordinación con las Fuerzas de Seguridad dentro de los límites y áreas de influencia del PNLT, Por falta de recursos no se han podido ejecutar más patrullajes(vehículos, combustible y otros)Con el apoyo de wcs |
|  |  | 2.1.6 Planificar y ejecutar 96 patrullajes rutinarios (CONAP y ONG) de alcance variable (máximo 3 días c/u) | Informes de patrullaje, fotografías, boleta de patrullaje, mapa del recorrido | 50 | Se han realizado 42 patrullajes en conjunto con personal de wcs con fines de levantamiento de información. Por falta de recursos estos se han dejado de hacer con frecuencia.(vehículos, combustible) |
|  |  | 2.1.7 Planificar, gestionar y ejecutar 12 patrullajes conjuntos por el Río San Pedro (CONAP, BEOS, DIPRONA) | Informes de patrullaje, fotografías, boleta de patrullaje, mapa del recorrido | 40 | Se ha realizado 4 patrullajes al Rio San Pedro en conjunto con las fuerzas de seguridad. (No se han podido realizar más operativos sobre el Rio ya que los motores marinos del PNLT todos están el mal estado. |
|  |  | 2.1.8 Ejercer el control del área protegida, a través de la operación de los 9 puestos de control a los que CONAP asigna personal de forma permanente. | Informes mensuales de trabajo | 100 | Se mantiene la presencia del personal de CONAP en los Puestos de Control que existen en el PNLT como también ejército de Guatemala en los puestos de Guayacán tigre Tigrillo y Xan. No se han estado realizando muchos patrullajes por que los vehículos asignados están en mal estado |
| 1.3 |  | 2.1.9 Planificación, gestión y ejecución de 06 (patrullajes aéreos) sobrevuelos del parque, para detección de amenazas a los recursos naturales | Informes, planes de vuelo, fotografías | 100 | Se participó en 6 sobrevuelos donde se detectaron varias amenazas a los recursos naturales que existen dentro del PNLT esto fueron con el apoyo de LightHawk |
|  |  | 2.1.10 Establecimiento de dos puestos de control temporales, para facilitar las labores de control y vigilancia y de prevención y control de incendios forestales en: Laguna del Gavilán (Noreste) y La Fincona (Sureste) | Informes mensuales de trabajo, Fotografías de los campamentos | 100 | Con el fin de prevenir incendios forestales y prevenir actividades ilegales dentro los límites del PNLT se establecieron dos campamentos temporales |
| 1.4 | Reinserción del Biotopo a las operaciones de control y vigilancia | 2.2.1 Participación del CECON en patrullajes conjuntos del Biotopo, desde el COI Xan | Informes de patrullaje, fotografías, boleta de patrullaje, mapa del recorrido | 100 | Se ha establecido reuniones de coordinación con el personal de CECON y se han realizado 3 patrullajes en conjunto con las fuerzas de seguridad dentro del área del Biotopo y Norte del PNLT |
|  |  | 2.2.2 Documentación, denuncia y formación de expediente jurídico, de al menos 1 grupo invasor del biotopo | Denuncias presentadas al MP y expedientes. | 100 | Según información brindada por personal del CECON en reunión del Comité de Laguna del Tigre de fecha 28 de mayo ya se presentó una denuncia para desalojo del asentamiento humano la verde. |
| 1.5 | Incluir las áreas de la Candelaria y el Corredor Biológico a la estrategia de protección y conservación | NOTA: se coordinará y apoyará a la ZUM para su ejecución, como se señala en la actividad 2.1.3 del presente programa. No es área de responsabilidad del PNLT, por lo que no se presupuesta |
| 1.6 | Demarcación y rotulación de zonas y límites de interés para el parque, bajo un proceso de socialización y consenso con los asentamientos humanos involucrados | 2.4.1 Acompañamiento del Proyecto para demarcación, levantamiento topográfico y amojonamiento del parque y biotopo, a cargo del RIC | Informes de avances y de actividades del proyecto | 0 |  |
|  |  | 2.4.2 diseño y gestión de una propuesta de proyecto, para rotulación de áreas y límites de interés en el parque | Propuesta de proyecto, solicitud de financiamiento | 0 |  |
|  | Fortalecimiento de la capacidad instalada de COI estratégicos del PNLT | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración. |
|  | Control y Regulación del ingreso de personas, bienes y servicios al parque | 2.6.1 Regulación del ingreso de vehículos, materiales de construcción e insumos agropecuarios en El Ferry, El Tigrillo y El Sacluc | Avales de ingreso, reportes mensuales de control | 100 | Se han estado regulando el paso de materiales, personas y otros insumos al área del parque a través de control de las garitas de los puestos y solicitando los avales que permitan el ingreso de los insumos permitidos hacía las comunidades que cuentan con acuerdos de intensión, pero debido que a cercanías de los puesto existen puntos ciegos donde las personas ingresan insumos es difícil controlar el ingreso de los mismos. |
|  |  | 2.6.2 Control del ingreso de personas (residentes y visitantes) en El Tigrillo y El Sacluc | Avales de ingreso, reportes mensuales de control | 100 | A través de boletas de registro de personas y vehículos se lleva un control de lo que ingresa al parque como también solicitando los avales emitidos por la dirección para ingresos de insumos a los asentamientos con acuerdo de intensión firmados |
|  | Aumento del personal de Diprona en los Centros de Operaciones Combinadas | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.2.3 del Programa de Administración. |
|  | Instalación y puesta en funcionamiento de tres Centros de Operaciones Combinadas (Pajaral, La Corona y Vértice Campeche) | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración y en la actividad 2.1.8 del Programa de Control y Protección. Los COC a instalarse en El Pajaral y vértice Campeche, están fuera del territorio del PNLT, en la ZUM de la RBM |
|  | Diseño de un Plan para la Prevención y Control de Incendios Forestales, derivado de la Estrategia para Uso y Manejo del Fuego en Petén | 2.9.1 Diseñar y ejecutar un plan para la prevención y control de incendios forestales en el parque | Plan hecho e informe de ejecución de la temporada | 100 | El plan se elaboró en conjunto con EDUFO y encargado de IF de CONAP en a la estrategia del manejo del fuego de Petén. |

# Programa de Desarrollo Comunitario

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avances en la aplicación de las recomendaciones del Estudio Técnico Integral de asentamientos humanos, según el Decreto 16-2004 | 3.1.1 Gestionar y ejecutar la actualización de los Acuerdos de Intención en los asentamientos humanos de: Paso Caballos, El Buen Samaritano, El Mirador Chocop y Santa Amelia | Informes, Acuerdos de intención actualizados | 70 | Se levantó el censo y la información de polígono del asentamiento humano Mirador Chocop como parte de la actualización del acuerdo de intensión con el que cuentan firmado con el Estado a través del CONAP. |
|  |  | 3.1.2 Gestionar la firma de Acuerdos de Intención, en 6 asentamientos humanos prioritarios: Los Tubos, Los Reyes, Rancho Sucely, Buenos Aires, El Petenero y Nuevo Amanecer | Informes, Acuerdos de intención actualizados | 60 | Se tiene la conformación de 2 expedientes para firma de acuerdo de cooperación (asentamiento humano, Los Tubos y Los Reyes), solo falta el acta de aceptación por parte de los asentamientos para su firma; pero por influencia de finqueros con gran poder económico hacia los demás comunitarios no sean llegados a firmar los acuerdos. |
|  |  | 3.1.3 Promover la reubicación o desalojo de 2 asentamientos humanos prioritarios: La Florida/Torre Chocop y La Mestiza | Informes, Expedientes, plan de reubicación, órdenes de desalojo | 50 | Se tuvo para la fecha del 3 de Junio el desalojo de la Florida/Torre Chocop esto por la gestión realizada ante las instancias encargadas de emitir orden de desalojo. Pero que fue suspendida la orden 30 minutos antes de realizarse por el Juez de Paz de San Andrés, Petén, y hasta el momento no conoce de la justificación de la suspensión de la orden la Dirección del PNLT. |
|  | Se reorientan las actividades agropecuarias, para su adaptación a los objetivos de manejo del área protegida | 3.2.1 Divulgación de los resultados de la consultoría para identificación de experiencias agropecuarias exitosas y susceptibles de replicarse en el parque | Plan de divulgación, talleres, informes, fotografías, listado de participantes | 0 | No c cuenta con el personal adecuado para cubrir esta actividad ni los recursos para estar movilizándose.(vehículo, combustible) |
|  | Se promueve la evacuación voluntaria y/o jurídica del ganado del parque, se ha reducido el área bajo pastoreo | 3.3.1 Gestionar orden del gobierno central para evacuar el ganado del parque, reducción de las área bajo pastoreo, recuperación de territorios del parque para permitir su recuperación ecológica | Acuerdo gubernativo, plan divulgación, informes | 0 | No se cuenta con la voluntad política para realizar este tipo de acciones donde se recupera la Gobernabilidad y posteriormente acciones concretas para reducir la población de hatos ganaderos que existen dentro del PNLT. |
|  | Organización de Comisiones Comunitarias para la Prevención y Control de Incendios Forestales, en asentamientos prioritarios | 3.4.1 Organizar, capacitar y acompañar a 12 Comisiones Comunitarias de Incendios Forestales, en igual número de asentamientos humanos | Actas de formación, listados de participación, informes | 10 | Se trabajó con 5 comunidades el tema de Incendios Forestales como parte de la estrategia implementada y solo 1 de ellas conto con su Comisión de Incendios Forestales comunitaria. No se tiene la capacidad de atender el tema ya que no se cuenta con personal para desarrollarlo solo hay una persona encargada del tema asuntos comunitarios |
|  |  | 3.4.2 Establecer 7 Sistemas de Alerta Temprana para Incendios Forestales en: Paso Caballos, Buen Samaritano, Mirador Chocop, Nuevo Amanecer, Santa Amelia, Los Reyes y Los Tubos | Informes, fotografías, | 50 | Solamente se pudo establecer u sistema de alerta temprana y fue en la comunidad de Paso Caballos y esto es por la debilidad que tiene la administración del parque por falta de personal en el tema se asuntos comunitarios ya que solamente se cuenta con una persona encargada de este tema. |
|  | Se fortalece la organización comunitaria en asentamientos humanos con acuerdos de intención para: mejores relaciones con CONAP, reducción de actividades ilegales, mejores capacidades de autogestión comunitaria | 3.5.1 Reuniones comunitarias para divulgar planes de trabajo, resolución de conflictos, firma de convenios, | Socialización comunitaria, inspecciones de campo, informes elaborados, procesos jurídicos. | 100 | Se ha realizado visitas periódicas a los COCODES de los asentamientos humanos que cuentan con acuerdo de intensión para conocer qué problemas existen dentro del polígono comunitario, pero por falta de personal es difícil hacerlo seguido mantener la presencia. Esto se logró gestionando recursos (reparación de vehículos, combustible entre otras) con otras instancias por que el CONAP no tenia |
|  |  | 3.5.2 Acompañamiento y avales para gestiones de asuntos comunitarios COCODES de asentamientos con acuerdos de intención | Avales, actas de reuniones, | 100 | acompañamiento a tramites de avales para gestión de ingreso de materiales para mejoras de instalaciones públicas(escuelas) presencia interinstitucional(se realizaron inspecciones de algunos aprovechamientos solicitados por asentamientos con acuerdo de intensión firmado) |
|  | Se acompaña el acuerdo gestión y ejecución de acuerdos de conservación en comunidades con acuerdos de permanencia | 3.6.1 Avalar y acompañar la gestión y ejecución del Acuerdo de Conservación entre WCS, CI, CONAP, La Municipalidad de San Andrés y la Comunidad Paso Caballos | Acuerdo, informes, avales | 100 | Acompañamiento en cuanto a la implementación del acuerdo de conservación participando en la evaluación y emisión de aval para su seguimiento. |

# Programa Manejo de Sitios Arqueológicos

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desarrollo de una base de datos documental y geográfica de los principales sitios arqueológicos existentes actualmente en La Laguna del Tigre. | 4.1.1 Al año 2,007 se tendrá una base de datos espacial y documental de los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre | Base de datos | 0 | Se necesita la actualización del plan maestro y con ello la actualización de cuantos sitios arqueológicos existen en el PNLT ya que los que se reconocen en el plan maestro vigente la mayoría están dentro de las grandes agarradas de los finqueros narcotraficantes. |
|  | Registro, inventario y categorización de los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. | 4.2.1 al año 2,008 se habrán registrado, inventariado y categorizado los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. | Registro realizado | 0 | No existe personal adecuado o personal experimentado dentro de la administración del PNLT para hacer ese tipo de levantamiento de información en campo seria de coordinar con el IDAEH para que asigne personal y hacerlo. |
|  | Demarcación física y rotulación de los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre | 4.3.1 al año 2,009 los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre estarán demarcados físicamente | Demarcación | 0 | No se cuenta con el personal idóneo ni los recursos para hacer este trabajo de campo |
|  | Desarrollo de un Programa de Rescate y consolidación de los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. | 4.4.1 Al año 2,009 los principales sitios arqueológicos han sido rescatados y consolidados | Plan elaborado | 100 | Se cuenta con el plan Escudo al este del PNLT que protege los sitios arqueológicos la Corona y el sitio arqueológico Waka-Perú, Peñón Buena Vista. |
|  | Desarrollo de un programa de ecoturismo asociado a los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre | 4.5.1 Al año 2,010 se habrá iniciado un programa de ecoturismo enfocado a los sitios de El Perú, La Corona, El Peñón de Buena Vista con participación de grupos comunitarios | Informes de visitas y reuniones, digital y escrito, fotografías | 0 | Existe actualmente un comité de turismo por parte de la comunidad de Paso Caballos pero debe ser fortalecido y que se esté informando a la administración del PNLT sobre los trabajos que realicen, como también la estación Biológica Las Guacamayas rinda informes a la dirección del parque de las actividades turísticas que desarrolla. |

# Programa de Investigación y Monitoreo

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diagnóstico de la evaluación Científica existente de la Laguna del Tigre, incluyendo sitios arqueológicos y vacíos de información. | 5.1.1 Al año 2,007 se contara con un diagnóstico. | Diagnóstico elaborado | 0 | No se cuenta con el personal idóneo actualmente para realizar este tipo de evaluación, pero si se considera de mucho interés poder contar con alguien que la realice seria de mucho apoyo para toma de decisiones en acciones de recuperación de territorio para las autoridades. |
|  | La información científica de la Laguna es concentrada en un CD y disponible a personal del área y público en general. | 5.2.1 Al año 2,007 la información científica existente en la Laguna del Tigre es concentrada en un sistema de información integrada (CD) | Documento | 0 |  |
|  | Formulación e implementación de un plan de investigación Integral en la Laguna del Tigre | 5.3.1 Al año 2,007 se cuenta con un plan que define las prioridades de investigación científica en el área. | Plan elaborado | 0 |  |
|  | Fortalecer las investigaciones actuales en la Laguna del Tigre. | 5.4.1 Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la Laguna del Tigre, son acompañadas y facilitadas por la administración del área. | Documento | 100 | La investigaciones que se realizan actualmente dentro de los límite del parque se han apoyado brindando la documentación necesaria para la obtención de las licencia. No sea podido realizar el monitoreo constante a estas ya que no se cuenta con personal idóneo para hacerlo. pero si se han visitado algunas zona donde se realizan las investigaciones |

# Programa Educación, Promoción y Divulgación

| No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de Verificación | Porcentaje de cumplimiento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desarrollo de un programa de educación ambiental dirigido a la población adulta y escolar de las comunidades de la Laguna del Tigre. | 6.1.1 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a escolares | Informes, listados, fotografías | 100 | Se ha coordinado con EDUFO y se han realizado charlas aproximadamente 8, con alumnos de las escuelas de las comunidades Santa Amelia, Los Tubos, Los Reyes y Paso Caballos |
|  |  | 6.1.2 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a COCODES | Informes, listados, fotografías | 100 | En coordinación con personal de incendios forestales se ha realizados charlas de sensibilización con el COCODE de Santa Amelia, Rancho Sucely, Los Tubos, Los Reyes y Paso Caballos en cuanto a manejo de fuego. |
|  |  | 6.1.3 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de legislación ambiental a comunidades | Informes, listados, fotografías | 100 | Se desarrolló la primera feria ecológica en el área de Paso Caballos donde se dio a conocer sobre algunas normativas y leyes que rigen sobre las áreas protegidas, se planificaron y ejecutaron 2 charlas en paso caballos y buen samaritano |
|  | Desarrollo de una campaña de divulgación dirigido a instituciones de Gobierno, ONG y Sociedad Civil. | 6.2.1 Al año 2,007 se ha empezado un programa de divulgación masivo sobre la importancia de conservar la Laguna del Tigre. | spots radiales, afiches publicitarios | 0 |  |
|  | Campaña de Sensibilización y divulgación especifica dirigida a operadores de justicia y fuerzas de seguridad. | 6.3.1 Al año 2,007 se habrá iniciado una campaña de divulgación específica en este sector. | Capacitaciones impartidas | 0 |  |

# COMPONENTE OPERATIVO

1. Línea de acción: Deberá crear las condiciones necesarias para responder de forma inmediata a las amenazas de la Laguna del Tigre, así como también a desarrollar de forma eficiente y en el corto plazo todas aquellas estrategias que permitan la estabilización, recuperación y protección del área.

2. Programa: ADMINISTRACION

3. Sub programa: Gestión e Incidencia Política.

| No. | Resultado Esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |
| 1.1 | Mantener la estructura administrativa, técnica y operativa actual para cumplir con las necesidades actuales e inmediatas. Consistente en 62 Guarda-recursos, 1 Director, 5 Técnicos y 1 Asistentes Administración) = 73 personas asignadas por CONAP | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.1.1 Contratación de personal guarda recursos y tecnico para fortalecer la administracion. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaría Ejecutiva, Direccion Región VIII CONAP, y Dirección PNLT | Contratos de Personal |  | Q 5,712,560.00 | Q 4,757,449.00 |
|  |  |  | 1.1.2 Se realizan las gestiones para la asignación de combustibles, raciones calientes y frias. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dirección PNLT, Asistente Admón | Solicitudes de Gestiones |  | Q 1,645,035.00 |  |
|  |  |  | 1.1.3 Gestionar materiales y equipo para la ampliación y/o remodelacion de las instalaciones en los puestos de control de El Tigrillo, Guayacán, La Corona, Sacluc Xan, Zacatal, Peñon y Yesal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dirección PNLT | Solicitudes, informes, fotografías |  | Q 157,134.00 |  |
| 1.2 | Aumento del Número de Guarda-Recursos, personal militar y agentes de DIPRONA, para fortalecer las operaciones en los Centros de Operaciones Interistitucionales - COI | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.2.1 CONAP Contrata a 110 nuevos Guarda-recursos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaría Ejecutiva, Dirección Regional CONAP | Aumento de Personal en planillas. |  | Q 3,733,225.00 | Q 4,063,335.00 |
|  |  |  | 1.2.2 Se gestiona reasiganción del personal del ejercito al COI Burral | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Dirección Regional, Director PNLT | Solicitudes de Gestiones |  | Q 43,710.00 |  |
|  |  |  | 1.2.3 Se gestiona asignación de Agentes de DIPRONA para Guayacan Tigre, El Tigrillo, Sacluc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Direccion Regional y Director PNLT | Solicitudes de Gestiones |  | Q 286,400.00 |  |
|  |  |  | 1.2.4 El CECON, reasigna personal Guarda-recursos al COI del Xan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador Biotopos de CECON | Informes mensuales de actividades. |  | Q - |  |
|  |  |  | 1.2.5 El CECON gestiona ante la USAC la asignación de recursos para protección del Biotopo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de Biotopos y Director del CECON | Propuesta elaborada. |  | Q - |  |
| 1.3 | Aumento del personal técnico de CONAP para administración del PNLT | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.3.1 Gestionar la contrata de 2 profesionales para desarrollar las funciones de Coordinadores Operativos para los Sectores ESTE y OESTE del parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Secretaría Ejecutiva, Direccion Regional CONAP y CECON | Solicitud de Contratacion de Personal. |  | Q 323,000.00 | Q 1,152,500.00 |
|  |  |  | 1.3.2 Gestionar la contrata de 4 Técnicos de Asuntos Comunitarios y 4 Técnicos de Control y Vigilancia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Dirección Regional | Solicitudes, |  | Q 829,500.00 |  |
| 1.4 | Desarrollo de un programa de capacitacion sistematico al personal técnico y guarda-recursos sobre tematicas vinculadas al manejo del área protegida, Legislación Ambiental y procedimientos Administrativos | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.4.1 Elaborar y gestionar la aprobación de un plan de capacitaciones para el personal |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director PNLT, Dirección Regional | Plan de Capacitaciones y documento aprobatorio |  | Q 34,200.00 | Q 335,410.00 |
|  |  |  | 1.4.2 Ejecutar el plan de capacitaciones diseñado |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT | Informes de Capacitaciones, fotografias y listados de Participantes |  | Q 295,000.00 |  |
|  |  |  | 1.4.3 Elaborar Informe final de capacitaciones y formar archivo físico |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | Director y Asistente Admón PNLT | Informe y archivo |  | Q 6,210.00 |  |
| 1.5 | El Comité para el Rescate del PNLT (Decreto 16-2004) realiza reuniones periódicas para guiar, avalar, evaluar y respaldar los resultados de la administración del parque | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio escondido | 1.5.1 Documentar, analizar y presentar los resultados del Comité, como medios para su reactivación |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Director y Asistente Admón PNLT | Archivo, presentaciones |  | Q 11,300.00 | Q 47,300.00 |
|  |  |  | 1.5.2 Promover reuniones bimensuales del Comité, como mecanismo para que ejerza su mandato |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | Secretaría Ejecutiva, Direccion Regional CONAP | Convocatorias y Actas de Acuerdos. |  | Q 36,000.00 |  |
| 1.6 | Fortalecer la Administracion Financiera, a traves de la creación de una estructura formal que se encargue de la Planificación financiera para la ejecución presupuestaria asignada a la Laguna del Tigre. | NOTA: Según la estructura administrativa y financiera actual del CONAP, éste resultado no es adecuado, puesto que implicaría que el PNLT por sí solo gestione, administre y liquide, recursos financieros ante el gobierno central. Se propone su anulación del PLan Maestro y POA derivados |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 10,355,994.00 |

1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad

2. Programa: Protección y Conservación

3. Sub programa: Protección y Control

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL |
| 2.1 | Actualización de la estrategia de Proteccion y Conservación para el PNLT, para ampliación de su zona de cobertura y su aplicación en áreas criticas para la conservacion | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.1.1 Promover la formación de un Comité Técnico para actualizar la estrategia referida |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | Director PNLT | Convocatoria, Comité formado, |  | Q 6,295.00 | Q 5,801,642.00 |
|  |  |  | 2.1.2 Talleres de actualizacion de la estrategia señalada |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Comité Técnico Ad-hoc | Documento actualizado y en uso |  | Q 66,870.00 |  |
|  |  |  | 2.1.3 Cooperación y coordinación con la ZUM para el patrullaje de sus áreas de responsabilidad alrededor del PNLT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnicos C y V | Informes de patrullajes en cojunto con la ZUM |  | Q 14,295.00 |  |
|  |  |  | 2.1.4 Planificar, gestionar y ejecutar 14 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de largo alcance (al menos 4 días por patrullaje c/u) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT y Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | Q 1,247,476.00 |  |
|  |  |  | 2.1.5 Planificar, gestionar y ejecutar 12 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de mediano alcance (entre 2 y 3 días c/u) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | Q 785,400.00 |  |
|  |  |  | 2.1.6 Planificar y ejecutar 35 patrullajes rutinarios (CONAP y ONG) de alcance variable (máximo 1 días c/u) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | Q 949,476.00 |  |
|  |  |  | 2.1.7 Planificar, gestionar y ejecutar 10 patrullajes conjuntos por el Río San Pedro (CONAP, BEOS, DIPRONA) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos C y V | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | Q 552,020.00 |  |
|  |  |  | 2.1.8 Ejercer el control del área protegida, a través de la operación de los 9 puestos de control a los que CONAP asigna personal de forma permanente. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes mensuales de trabajo |  | Q 1,009,000.00 |  |
|  |  |  | 2.1.9 Planificación, gestión y ejecución de 06 (patrullajes aéreos) sobrevuelos del parque, para detección de amenazas a los recursos naturales | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Director PNLT, Técnicos, CEMEC, WCS | Informes, planes de vuelo, fotografías |  | Q 78,960.00 |  |
|  |  |  | 2.1.10 Establecimiento de dos puestos de control temporales, para facilitar las labores de control y vigilancia y de prevención y control de incendios forestales en: Laguna del Gavilán (Noreste) y La Fincona (Sureste) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Director PNLT, Técnicos C y V, A. C. e I. F. | Informes mensuales de trabajo, Fotografías de los campamentos |  | Q 1,091,850.00 |  |
| 2.2 | Reinserción del Biotopo a las operaciones de control y vigilancia | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.2.1 Participación del CECON en patrullajes conjuntos del Biotopo, desde el COI Xan |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de Biotopos de CECON | Informes de patrullaje, fotografias, boleta de patrullaje, mapa del recorrido |  | Q 16,000.00 | Q 16,105.00 |
|  |  |  | 2.2.2 Documentación, denuncia y formación de expediente jurídico, de al menos 1 grupo invasor del biotopo |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Coordinador de CECON | Denuncias presentadas al MP y expedientes. |  | Q 105.00 |  |
| 2.3 | Incluir las áreas de la Candelaria y el Corredor Biológico a la estrategia de proteccion y conservacion | NOTA: se coordinará y apoyará a la ZUM para su ejecución, como se señala en la actividad 2.1.3 del presente programa. No es área de responsabilidad del PNLT, por lo que no se presupuesta |  |
| 2.4 | Demarcacion y rotulacion de zonas y límites de interés para el parque, bajo un proceso de socializacion y consenso con los asentamientos humanos involucrados | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.4.1 Acompañamiento del Proyecto para demarcación, levantamiento topográfico y amojonamiento del parque y biotopo, a cargo del RIC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Dirección Técnica CONAP Petén | Informes de avances y de actividades del proyecto |  | Q 11,144.00 | Q 20,144.00 |
|  |  |  | 2.4.2 diseño y gestión de una propuesta de proyecto, para rotulación de áreas y límites de interés en el parque |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Dirección Técnica CONAP Petén | Propuesta de proyecto, solicitud de financiamiento |  | Q 9,000.00 |  |
| 2.5 | Fortalecimiento de la capacidad instalada de COI estratégicos del PNLT | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración. |  |
| 2.6 | Control y Regulación del ingreso de personas, bienes y servicios al parque | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.6.1 Regulación del ingreso de vehículos, materiales de construcción e insumos agropecuarios en El Ferry, El Tigrillo y El Sacluc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnicos C y V y Director PNLT | Avales de ingreso, reportes mensuales de control |  | Q 14,850.00 | Q 24,450.00 |
|  |  |  | 2.6.2 Control del ingreso de personas (residentes y visitantes) en El Tigrillo y El Sacluc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Técnicos C y V | Avales de ingreso, reportes mensuales de control |  | Q 9,600.00 |  |
| 2.7 | Aumento del personal de Diprona en los Centros de Operaciones Combinadas | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.2.3 del Programa de Administración. |  |
| 2.8 | Instalacion y puesta en funcionamiento de tres Centros de Operaciones Combinadas (Pajaral, La Corona y Vértice Campeche) | NOTA: resultado considerado en la actividad 1.1.3 del Programa de Administración y en la actividad 2.1.8 del Programa de Control y Protección. Los COC a instalarse en El Pajaral y vértice Campeche, están fuera del territorio del PNLT, en la ZUM de la RBM |  |
| 2.9 | Diseño de un Plan para la Prevención y Contrlol de Incendios Forestales, derivado de la Estrategia para Uso y Manejo del Fuego en Petén | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 2.9.1 Diseñar y ejecutar un plan para la prevención y control de incendios forestales en el parque | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos I. F. UPCIF | Plan hecho e informe se ejecución de la temporada |  | Q 1,468,000.00 | Q 1,468,000.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 7,330,341.00 |

1. Línea de acción:

2. Programa: Asuntos Comunitarios

3. Sub programa:

| No. | Resultado Esperado 2016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |
| 3.1 | Avances en la aplicación de las recomendaciones del Estudio Técnico Integral de asentamientos humanos, según el Decreto 16-2004 | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.1.1 Gestionar y ejecutar la actualización de los Acuerdos de Intención en los asentamientos humanos de: Paso Caballos, El Buen Samaritano, El Mirador Chocop y Santa Amelia |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Acuerdos de intención actualizados |  | Q 466,790.50 | Q 568,270.50 |
|  |  |  | 3.1.2 Gestionar la firma de Acuerdos de Intención, en 6 asentamientos humanos prioritarios: Los Tubos, Los Reyes, Rancho Sucely, Buenos Aires, El Petenero y Nuevo Amanecer |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Acuerdos de intención actualizados |  | Q 43,740.00 |  |
|  |  |  | 3.1.3 Promover la reubicación o desalojo de 2 asentamientos humanos prioritarios: La Florida/Torre Chocop y La Mestiza |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Director Regional, Comité PNLT | Informes, Expedientes, plan de reubicación, órdenes de desalojo |  | Q 57,740.00 |  |
| 3.2 | Se reorientan las actividades agropecuarias, para su adaptación a los objetivos de manejo del área protegida | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.2.1 Divulgación de los resultados de la consultoría para identificación de experiencias agropecuarias exitosas y susceptibles de replicarse en el parque |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | Plan de divulgación, talleres, informes, fotografías, listado de participantes |  | Q 15,900.00 | Q 15,900.00 |
| 3.3 | Se promueve la evacuación voluntaria y/o jurídica del ganado del parque, se ha reducido el área bajo pastoreo | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.3.1 Gestionar orden del gobierno central para evacuar el ganado del parque, reducción de las área bajo pastoreo, recuperación de territorios del parque para permitir su recuperación ecológica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. Director Regional | Acuerdo gubernativo, plan divulgación, informes |  | Q 274,440.00 | Q 274,440.00 |
| 3.4 | Organización de Comisiones Comunitarias para la Prevención y Control de Incendios Forestales, en asentamientos prioritarios | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.4.1 Organizar, capacitar y acompañar a 4 Comisiones Comunitarias de Incendios Forestales, en igual número de asentamientos humanos |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Director PNLT, Técnicos I. F. | Actas de formación, listados de participación, informes |  | Q 32,450.00 | Q 49,000.00 |
|  |  |  | 3.4.2 Establecer 6 Sistemas de Alerta Temprana para Incendios Forestales en: Paso Caballos, Buen Samaritano, Mirador Chocop, , Santa Amelia, Los Reyes y Los Tubos |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | Técnicos I. F. WCS, Balam | Informes, fotografías, |  | Q 16,550.00 |  |
| 3.5 | Se fortalece la organización comunitaria en asentamientos humanos con acuerdos de intención para: mejores relaciones con CONAP, reducción de actividades ilegales, mejores capacidades de autogestión comunitaria | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.5.1 Reuniones comunitarias para divulgar planes de trabajo, resolución de conflictos, firma de convenios, | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | socializacion comunitaria, inspecciones de campo, informes elaborados, procesos juridicos. |  | Q 177,604.00 | Q 787,620.00 |
|  |  |  | 3.5.2 Acompañamiento y avales para gestiones de asuntos comunitarios COCODES de asentamienos con acuerdos de intención | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | Avales, actas de reuniones, |  | Q 610,016.00 |  |
| 3.6 | Se acompaña el acuerdo gestión y ejecución de acuerdos de conservación en comunidades con acuerdos de permanencia | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 3.6.1 Avalar y acompañar la gestión y ejecución del Acuerdo de Conservación entre WCS, CI, CONAP, La Municipalidad de San Andrés y la Comunidad Paso Caballos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Director Regional, Paso Caballos, WCS | Acuerdo, informes, avales |  | Q 857,510.00 | Q 857,510.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 2,552,740.50 |

1. Línea de acción:

2. Programa:	Manejo de Sitios Arqueológicos

3. Sub programa:

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |
| 4.1 | Desarrollo de una base de datos documental y geografica de los pricipales sitios arqueologicos existentes actualmente en La Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.1.1 Al año 2,007 se tendra una base de datos espacial y documental de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DGPCYN/ CONAP | Base de datos |  | Q180,000.00 | Q 180,000.00 |
| 4.2 | Registro, inventario y categorizacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.2.1 al año 2,008 se habran registrado, inventariado y categorizado los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DGPCYN/ CONAP | Registro realizado |  | Q 9,800.00 | Q 9,800.00 |
| 4.3 | Demarcacion fisica y rotulacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.3.1 al año 2,009 los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre estaran demarcados fisicamente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DGPCYN/ CONAP | Demarcación |  | Q 6,845.00 | Q 6,845.00 |
| 4.4 | Desarrollo de un Programa de Rescate y consolidacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.4.1 Al año 2,009 los principales sitios arqueologicos han sido rescatados y consolidados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DGPCYN/ CONAP | Plan elaborado |  | Q - | Q - |
| 4.5 | Desarrollo de un programa de ecoturismo asociado a los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 4.5.1 Al año 2,010 se habra iniciado un programa de ecoturismo enfocado a los sitios de El Perú, La Corona, El Peñon de Buena Vsita con participacion de grupos comunitarios | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | DGPCYN/ CONAP | Informes de visitas y reuniones, digital y escrito, fotografias |  | Q342,100.00 | Q 342,100.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 538,745.00 |

1. Línea de acción:

2. Programa:	Investigación y Monitoreo

3. Sub programa:

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |
| 5.1 | Diagnostico de la evaluación Cientifica existente de la Laguna del Tigre, incluyendo sitios arqueológicos y vacios de información. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.1.1 Al año 2,007 se contara con un diagnostico. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Direccion Laguna del Tigre | Diagnostico elaborado |  | Q 25,180.00 | Q 25,180.00 |
| 5.2 | La información cientifica de la Laguna es concentrada en un CD y disponible a personal del área y público en general. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.2.1 Al año 2,007 la información cientifica existente en la Laguna del Tigre es concentrada en un sistema de información integrada (CD) |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Direccion Laguna del Tigre | Documento |  | Q 8,075.00 | Q 8,075.00 |
| 5.3 | Formulación e implementación de un plan de investigación Integral en la Laguna del Tigre | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.3.1 Al año 2,007 se cuenta con un plan que define las prioridades de investigacion cientifica en el área. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Direccion Laguna del Tigre | Plan elaborado |  | Q 11,500.00 | Q 11,500.00 |
| 5.4 | Fortalecer las investigaciones actuales en la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 5.4.1 Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la Laguna del Tigre, son acompañadas y facilitadas por la administración del área. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Direccion Laguna del Tigre | Documento |  | Q 7,950.00 | Q 7,950.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 52,705.00 |

1. Línea de acción:

2. Programa:	Educación, promoción y Divulgación

3. Sub programa:

| No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |
| 6.1 | Desarrollo de un programa de educacion ambiental dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la Laguna del Tigre. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.1.1 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a escolares | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | Q 70,000.00 | Q 228,340.00 |
|  |  |  | 6.1.2 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a COCODES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | Q 19,040.00 |  |
|  |  |  | 6.1.3 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de legislación ambiental a comunidades | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Director PNLT, Técnicos A. C. | Informes, listados, fotografías |  | Q 139,300.00 |  |
| 6.2 | Desarrollo de una campaña de divulgacion dirigido a instituciones de Gobierno, ONG's y Sociedad Civil. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.2.1 Al año 2,007 se ha empezado un programa de divulgacion masivo sobre la importancia de conservar la Laguna del Tigre. |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Direccion Laguna del Tigre y encargado de educacion Ambiental | spots radiales, afiches publicitarios |  | Q 5,200.00 | Q 5,200.00 |
| 6.3 | Campaña de Sensibilizacion y divulgación especifica dirigida a operadores de justicia y fuerzas de seguridad. | Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo Protegido Laguna del Tigre-Rio Escondido | 6.3.1 Al año 2,007 se habra iniciado una campaña de divulgacion especifica en este sector. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  | CONAP | Capacitaciones impartidas |  | Q 31,002.00 | Q 31,002.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | Q 264,542.00 |

# COMPONENTE DE PRESUPUESTO.

| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- |
| --- |
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 |
| PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE Y BIOTOPO PROTEGIDO LAGUNA DEL TIGRE-RIO ESCONDIDO |
| RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | CONAP | COD | FUNDAXX | TOTAL |
|  |  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | COSTO (Q) |  |
| Programa de Administración | TOTAL PROGRAMA = | Q13,234,830.00 |  |  | Q13,234,830.00 |
| Objetivo Especifico 1. Consolidar para el año 2,010 el área protegida "Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Laguna del Tigre Rio Escondido" y que cuente con una administración descentralizada técnica y financieramente, con capacidad de gestión de recursos para la implementación del Plan Maestro. |  |  |  |  |  |  |
| Mantener la estructura administrativa, técnica y operativa actual para cumplir con las necesidades actuales e inmediatas. Consistente en 62 Guarda-recursos, 1 Director, 5 Técnicos y 1 Asistentes Administración) = 73 personas asignadas por CONAP | SUBTOT. RES.= | Q7,636,285.00 |  |  |  |
| 1.1.1 Contratación de personal guarda recursos y tecnico para fortalecer la administracion. |  |  | Q5,712,560.00 |  |  |  |
| Director | 029 | persona/mes | Q15,000.00 | 1 | 180,000.00 | 2 |  |  |
| Asistente Administración | 029 | persona/mes | Q5,000.00 | 1 | 60,000.00 | 2 |  |  |
| Técnicos de Control y Vigilancia | 029 | persona/mes | Q7,000.00 | 4 | 336,000.00 | 2 |  |  |
| Técnicos de Asuntos Comunitarios | 029 | persona/mes | Q8,000.00 | 1 | 96,000.00 | 2 |  |  |
| Técnicos Incendios Forestales | 029 | persona/mes | Q6,000.00 | 4 | 288,000.00 | 2 |  |  |
| Guarda-recursos | 011 | persona/mes | Q2,800.00 | 110 | 3,696,000.00 | 2 |  |  |
| Aguinaldos de Guarda-recursos | 071 | persona/mes | Q2,800.00 | 110 | 308,000.00 | 2 |  |  |
| Bono 14 de Guarda-recursos | 072 | persona/mes | Q2,800.00 | 110 | 308,000.00 | 2 |  |  |
| Bono vacacional Guarda-recursos | 073 | persona/mes | Q200.00 | 110 | 22,000.00 | 2 |  |  |
| Pago Decreto 66-2000 (bonificación) | 015 | persona/mes | Q250.00 | 110 | 330,000.00 | 2 |  |  |
| Computadora portatil | 328 | Unidad | Q10,000.00 | 2 | 20,000.00 | 2 |  |  |
| Hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 500 | 50.00 | 2 |  |  |
| Cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 6 | 600.00 | 2 |  |  |
| Memoria usb de 16 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q200.00 | 2 | 400.00 | 2 |  |  |
| Cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 6 | 2,250.00 | 2 |  |  |
| Impresora epson | 328 | Unidad | Q1,000.00 | 1 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| Caja de lapiceros | 291 | caja | Q15.00 | 2 | 30.00 | 2 |  |  |
| Caja de CD-R | 293 | caja | Q50.00 | 5 | 250.00 | 2 |  |  |
| Encuadernados | 122 | Unidad | Q15.00 | 10 | 150.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 6 | 30.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 1000 | 35,000.00 | 2 |  |  |
| Servicio de internett | 113 | Unidad | Q2.00 | 150 | 300.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 30 | 1,500.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q100.00 | 30 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| Boletos Aéreos | 141 | Unidad | Q3,000.00 | 6 | 18,000.00 | 2 |  |  |
| Viáticos | 133 | Unidad | Q300.00 | 20 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| 1.1.2 Se realizan las gestiones para la asignación de combustibles, raciones calientes y frias. |  |  | Q1,645,035.00 |  |  |  |
| Computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 4 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| Hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 10000 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| Cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 12 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| Memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q150.00 | 6 | 900.00 | 2 |  |  |
| Cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 12 | 4,500.00 | 2 |  |  |
| Impresora epson | 328 | Unidad | Q1,000.00 | 3 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| Caja de lapiceros | 291 | caja | Q15.00 | 2 | 30.00 | 2 |  |  |
| Encuadernados | 122 | Unidad | Q15.00 | 12 | 180.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 3 | 15.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 1000 | 35,000.00 | 2 |  |  |
| Gal de combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 10 | 350.00 | 2 |  |  |
| Maíz (Libras) | 211 | Libras | Q2.00 | 60000 | 120,000.00 | 2 |  |  |
| Frijol(Libras) | 211 | Libras | Q5.00 | 60000 | 300,000.00 | 2 |  |  |
| Azucar(Libras) | 211 | Libras | Q4.00 | 60000 | 240,000.00 | 2 |  |  |
| Arroz(Libras) | 211 | Libras | Q4.00 | 12000 | 48,000.00 | 2 |  |  |
| Harina(Libras) | 211 | Libras | Q4.00 | 24000 | 96,000.00 | 2 |  |  |
| Sal(Lbs) | 211 | Libras | Q1.50 | 2400 | 3,600.00 | 2 |  |  |
| Café(Frasco) | 211 | frasco | Q40.00 | 1200 | 48,000.00 | 2 |  |  |
| Aceite(Galones) | 211 | Galon | Q65.00 | 2400 | 156,000.00 | 2 |  |  |
| Huevos(Cartones) | 211 | Unidad | Q30.00 | 2400 | 72,000.00 | 2 |  |  |
| Leche(Libras) | 211 | Libras | Q30.00 | 2400 | 72,000.00 | 2 |  |  |
| Soda(Lbs) | 211 | Libras | Q6.00 | 1200 | 7,200.00 | 2 |  |  |
| Protemas(Libras) | 211 | Libras | Q12.00 | 7200 | 86,400.00 | 2 |  |  |
| Avena Molida (Libras) | 211 | Libras | Q7.70 | 9600 | 73,920.00 | 2 |  |  |
| Espagueti(Lbs) | 211 | Libras | Q4.25 | 2400 | 10,200.00 | 2 |  |  |
| Incaparina (Libra) | 211 | Libras | Q6.00 | 2400 | 14,400.00 | 2 |  |  |
| Consomé(botes) | 211 | botes | Q17.00 | 1200 | 20,400.00 | 2 |  |  |
| Pimienta(cartones) | 211 | Unidad | Q6.00 | 1200 | 7,200.00 | 2 |  |  |
| Saborín(Cartones) | 211 | Unidad | Q8.00 | 2400 | 19,200.00 | 2 |  |  |
| Sopas(cartones) | 211 | Unidad | Q15.00 | 1200 | 18,000.00 | 2 |  |  |
| Concentrado para fresco (Frasco) | 211 | frasco | Q18.00 | 720 | 12,960.00 | 2 |  |  |
| Mayonesa(Bolsa) | 211 | bolsa | Q11.00 | 2400 | 26,400.00 | 2 |  |  |
| Salsa Tomate (bolsa) | 211 | bolsa | Q8.00 | 2400 | 19,200.00 | 2 |  |  |
| Pollo por libra | 211 | Libras | Q8.00 | 12000 | 96,000.00 | 2 |  |  |
| Cal Hidratada (saco) | 224 | Saco | Q35.00 | 108 | 3,780.00 | 2 |  |  |
| 1.1.3 Gestionar materiales y equipo para la ampliación y/o remodelacion de las instalaciones en los puestos de control de El Tigrillo, Guayacán, La Corona, Sacluc Xan, Zacatal, Peñon y Yesal |  |  | Q278,690.00 |  |  |  |
| Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | Q7.00 | 200 | 1,400.00 | 2 |  |  |
| Trapiadores | 292 | Unidad | Q15.00 | 8 | 120.00 | 2 |  |  |
| Accesorios p/baños | 268 | Unidad | Q200.00 | 8 | 1,600.00 | 2 |  |  |
| Acido Muriático (galones) | 261 | Galon | Q50.00 | 8 | 400.00 | 2 |  |  |
| Desinfectantes | 292 | Galon | Q35.00 | 16 | 560.00 | 2 |  |  |
| Visagras | 289 | Unidad | Q10.00 | 56 | 560.00 | 2 |  |  |
| Candados. | 289 | Unidad | Q50.00 | 12 | 600.00 | 2 |  |  |
| Tubos PVC | 268 | Unidad | Q35.00 | 30 | 1,050.00 | 2 |  |  |
| T-PVC | 268 | Unidad | Q10.00 | 6 | 60.00 | 2 |  |  |
| Teflón | 268 | Unidad | Q15.00 | 8 | 120.00 | 2 |  |  |
| Codos PVC | 268 | Unidad | Q10.00 | 120 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| Adaptadores | 268 | Unidad | Q8.00 | 50 | 400.00 | 2 |  |  |
| Llaves de paso | 282 | Unidad | Q35.00 | 28 | 980.00 | 2 |  |  |
| Chorros | 282 | Unidad | Q35.00 | 24 | 840.00 | 2 |  |  |
| Lámparas Ahorradoras de Energía | 297 | Unidad | Q70.00 | 40 | 2,800.00 | 2 |  |  |
| Soquets | 297 | Unidad | Q5.00 | 20 | 100.00 | 2 |  |  |
| Espigas | 297 | Unidad | Q10.00 | 12 | 120.00 | 2 |  |  |
| Cinta de Aislar | 297 | Unidad | Q10.00 | 12 | 120.00 | 2 |  |  |
| Extensiones | 297 | Unidad | Q100.00 | 16 | 1,600.00 | 2 |  |  |
| Apagadores | 297 | Unidad | Q10.00 | 16 | 160.00 | 2 |  |  |
| Brochas | 299 | Unidad | Q8.00 | 12 | 96.00 | 2 |  |  |
| Escobas | 292 | Unidad | Q18.00 | 8 | 144.00 | 2 |  |  |
| Escobas de Jardinería | 292 | Unidad | Q5.00 | 8 | 40.00 | 2 |  |  |
| Alambre paralelo No. 12 (metros) | 297 | Metros | Q10.00 | 240 | 2,400.00 | 2 |  |  |
| Alámbre Sólido (metros) | 297 | Metros | Q8.00 | 240 | 1,920.00 | 2 |  |  |
| Tomacorrientes | 297 | Unidad | Q10.00 | 20 | 200.00 | 2 |  |  |
| Regaderas | 283 | Unidad | Q25.00 | 48 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| E-Poximil | 269 | Unidad | Q50.00 | 12 | 600.00 | 2 |  |  |
| Pegamento PVC | 269 | Unidad | Q25.00 | 12 | 300.00 | 2 |  |  |
| Sedazo Plástico(metros) | 268 | Metros | Q12.00 | 600 | 7,200.00 | 2 |  |  |
| Sedazo de metal(metros) | 283 | Metros | Q15.00 | 600 | 9,000.00 | 2 |  |  |
| Cemento(Sacos) | 274 | Saco | Q54.00 | 300 | 16,200.00 | 2 |  |  |
| Sanitarios(Unidad) | 273 | Unidad | Q450.00 | 44 | 19,800.00 | 2 |  |  |
| Lavamanos(Unidad) | 273 | Unidad | Q250.00 | 44 | 11,000.00 | 2 |  |  |
| Block de Construcción(Unidad) | 275 | Unidad | Q3.40 | 3000 | 10,200.00 | 2 |  |  |
| Azulejos(metros) | 275 | Metros | Q75.00 | 200 | 15,000.00 | 2 |  |  |
| Alambre de Amarre (libras) | 281 | Libras | Q5.00 | 100 | 500.00 | 2 |  |  |
| Hierro de 3/8 (Quintal) | 281 | Quintal | Q300.00 | 50 | 15,000.00 | 2 |  |  |
| Hierro de 1/4(quintal) | 281 | Quintal | Q320.00 | 50 | 16,000.00 | 2 |  |  |
| Capotes(Unidades) | 282 | Unidad | Q25.00 | 24 | 600.00 | 2 |  |  |
| Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | Q7.00 | 200 | 1,400.00 | 2 |  |  |
| Clavos de Lámina(Libras) | 283 | Libras | Q8.00 | 100 | 800.00 | 2 |  |  |
| Lámina de 10´(Unidad) | 284 | Unidad | Q70.00 | 500 | 35,000.00 | 2 |  |  |
| Lámina de 8´ (Unidades) | 284 | Unidad | Q60.00 | 500 | 30,000.00 | 2 |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 1000 | 35,000.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | Q35.00 | 500 | 17,500.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 120 | 16,800.00 | 2 |  |  |
| Aumento del Número de Guarda-Recursos, personal militar y agentes de DIPRONA, para fortalecer las operaciones en los Centros de Operaciones Interistitucionales - COI | SUBTOT. RES.= | 4,063,335.00 |  |  |  |
| 1.2.1 CONAP Contrata a 110 nuevos Guarda-recursos |  |  | 3,733,225.00 |  |  |  |
| Resma de papel | 241 | resma | Q35.00 | 6 | 210.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 3 | 15.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 2000 | 70,000.00 | 2 |  |  |
| Guarda-recursos | 011 | persona/mes | Q2,150.00 | 110 | 2,838,000.00 | 2 |  |  |
| Aguinaldos de Guarda-recursos | 071 | persona/mes | Q2,150.00 | 110 | 236,500.00 | 2 |  |  |
| Bono 14 de Guarda-recursos | 072 | persona/mes | Q2,150.00 | 110 | 236,500.00 | 2 |  |  |
| Bono vacacional Guarda-recursos | 073 | persona/mes | Q200.00 | 110 | 22,000.00 | 2 |  |  |
| Pago Decreto 66-2000 (bonificación) | 015 | persona/mes | Q250.00 | 110 | 330,000.00 | 2 |  |  |
| 1.2.2 Se gestiona reasiganción del personal del ejercito al COI Burral |  |  | 43,710.00 |  |  |  |
| Telecomunicaciones - voz | 113 | Servicio/mes | 500 | 12 | 6,000.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q25.00 | 1500 | 37,500.00 | 2 |  |  |
| Resma de papel | 241 | resma | Q35.00 | 6 | 210.00 | 2 |  |  |
| 1.2.3 Se gestiona asignación de Agentes de DIPRONA para Guayacan Tigre, El Tigrillo, Sacluc |  |  | 286,400.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q25.00 | 600 | 15,000.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q200.00 | 12 | 2,400.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 1 | 225,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q6,000.00 | 6 | 36,000.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q8,000.00 | 1 | 8,000.00 | 2 |  |  |
| 1.2.4 El CECON, reasigna personal Guarda-recursos al COI del Xan |  |  | - | 2 |  |  |
| 1.2.5 El CECON gestiona ante la USAC la asignación de recursos para protección del Biotopo |  |  | - | 2 |  |  |
| Aumento del personal técnico de CONAP para administración del PNLT | SUBTOT. RES.= | 1,152,500.00 |  |  |  |
| 1.3.1 Gestionar la contrata de 2 profesionales para desarrollar las funciones de Coordinadores Operativos para los Sectores ESTE y OESTE del parque |  |  | 323,000.00 | 2 |  |  |
| computadoras portátiles | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 2 | 14,000.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 12 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q150.00 | 2 | 300.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 12 | 4,500.00 | 2 |  |  |
| impresora epson | 328 | Unidad | Q500.00 | 2 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| Cámaras digitales | 328 | Unidad | Q3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| GPS | 328 | Unidad | Q5,000.00 | 2 | 10,000.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 2000 | 70,000.00 | 2 |  |  |
| Coordinadores Operativos | 029 | Persona /mes | Q9,000.00 | 2 | 216,000.00 | 2 |  |  |
| 1.3.2 Gestionar la contrata de 4 Técnicos de Asuntos Comunitarios y 4 Técnicos de Control y Vigilancia |  |  | 829,500.00 |  |  |  |
| computadoras portátiles | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 8 | 56,000.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 12 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| memoria usb de 16 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q200.00 | 4 | 800.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 12 | 4,500.00 | 2 |  |  |
| impresora epson | 328 | Unidad | Q500.00 | 2 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 2000 | 70,000.00 | 2 |  |  |
| Técnico Asuntos Comunitarios | 029 | Persona /mes | Q6,500.00 | 4 | 312,000.00 |  |  |  |
| Técnicos Control y Vigilancia | 029 | Persona /mes | Q6,500.00 | 4 | 312,000.00 | 2 |  |  |
| Cámaras digitales | 328 | Unidad | Q4,000.00 | 8 | 32,000.00 | 2 |  |  |
| GPS | 328 | Unidad | Q5,000.00 | 8 | 40,000.00 | 2 |  |  |
| Desarrollo de un programa de capacitacion sistematico al personal técnico y guarda-recursos sobre tematicas vinculadas al manejo del área protegida, Legislación Ambiental y procedimientos Administrativos | SUBTOT. RES.= | Q 335,410.00 |  |  |  |
| 1.4.1 Elaborar y gestionar la aprobación de un plan de capacitaciones para el personal |  |  | 34,200.00 |  |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q 40.00 | 15 | 600.00 | 2 |  |  |
| Pantalla para proyecciones | 328 | Unidad | Q 1,800.00 | 2 | 3,600.00 | 2 |  |  |
| Cámara digital | 328 | Unidad | Q 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| Cañonera | 328 | Unidad | Q 8,000.00 | 3 | 24,000.00 | 2 |  |  |
| 1.4.2 Ejecutar el plan de capacitaciones diseñado |  |  | 295,000.00 |  |  |  |
| sistema de informacion geografica | 185 | unidad | Q12,000.00 | 2 | 24,000.00 | 2 |  |  |
| administracion de areas protegidas | 185 | unidad | Q10,000.00 | 4 | 40,000.00 | 2 |  |  |
| cartografia | 185 | unidad | Q7,000.00 | 4 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| identificacion de especies (animales y aves) | 185 | unidad | Q9,000.00 | 4 | 36,000.00 | 2 |  |  |
| identificacion de especies (flora maderable y no maderable) | 185 | unidad | Q11,000.00 | 4 | 44,000.00 | 2 |  |  |
| Legislacion Ambiental | 185 | unidad | Q12,000.00 | 4 | 48,000.00 | 2 |  |  |
| primeros auxilios | 185 | unidad | Q3,000.00 | 4 | 12,000.00 | 2 |  |  |
| resolucion de conflictos | 185 | unidad | Q7,000.00 | 4 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| Sistema de Comando de Incidentes Avanzado (SCI) | 185 | unidad | Q15,000.00 | 1 | 15,000.00 | 2 |  |  |
| sistema de Comando de Incidentes basico (SCI) | 185 | unidad | Q10,000.00 | 2 | 20,000.00 | 2 |  |  |
| 1.4.3 Elaborar Informe final de capacitaciones y formar archivo físico |  |  | 6,210.00 |  |  |  |
| Telecomunicaciones - voz | 113 | Servicio/mes | Q 500.00 | 12 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| Resma de papel | 241 | resma | Q 35.00 | 6 | 210.00 | 2 |  |  |
| El Comité para el Rescate del PNLT (Decreto 16-2004) realiza reuniones periódicas para guiar, avalar, evaluar y respaldar los resultados de la administración del parque | SUBTOT. RES.= | Q 47,300.00 |  |  |  |
| 1.5.1 Documentar, analizar y presentar los resultados del Comité, como medios para su reactivación |  |  | Q 11,300.00 |  |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 6 | 600.00 | 2 |  |  |
| memoria usb de 16 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q150.00 | 1 | 150.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 6 | 2,250.00 | 2 |  |  |
| impresora epson | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q80.00 | 10 | 800.00 | 2 |  |  |
| 1.5.2 Promover reuniones bimensuales del Comité, como mecanismo para que ejerza su mandato |  |  | Q 36,000.00 |  |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q150.00 | 180 | 27,000.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 180 | 9,000.00 | 2 |  |  |
| Programa 2: Protección y Conservación | TOTAL PROGRAMA = | Q7,330,341.00 |  |  | Q7,330,341.00 |
| Objetivo especifico 2: Mantener la presencia fisica interinstitucional en areas criticas y amenazadas, asi como tambien el desarrollo de patrullajes preventivos y de control de corto, largo alcance, monitoreo aereo y acuatico para eliminar las actividades ilegales en el Parque y El Biotopo de Laguna del Tigre. |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de la estrategia de Proteccion y Conservación para el PNLT, para ampliación de su zona de cobertura y su aplicación en áreas criticas para la conservacion | SUBTOT. RES.= | Q 5,801,642.00 |  |  |  |
| 2.1.1 Promover la formación de un Comité Técnico para actualizar la estrategia referida |  |  | Q 6,295.00 |  |  |  |
| caja de lapiceros | 291 | caja | Q15.00 | 1 | 15.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 6 | 30.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 50 | 1,750.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 25 | 1,250.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q130.00 | 25 | 3,250.00 | 2 |  |  |
| 2.1.2 Talleres de actualizacion de la estrategia señalada |  |  | Q 66,870.00 |  |  |  |
| computadora portatil | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 3 | 300.00 | 2 |  |  |
| memoria usb de 2 gb. Kinstong | 291 | Unidad | Q150.00 | 1 | 150.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a color | 267 | Unidad | Q375.00 | 3 | 1,125.00 | 2 |  |  |
| impresora epson | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| caja de lapiceros | 291 | caja | Q15.00 | 1 | 15.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 6 | 30.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 300 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 25 | 1,250.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q100.00 | 25 | 2,500.00 | 2 |  |  |
| Boletos Aéreos | 141 | Unidad | Q2,500.00 | 6 | 15,000.00 | 2 |  |  |
| Viáticos | 133 | Unidad | Q300.00 | 80 | 24,000.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q130.00 | 25 | 3,250.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 25 | 1,250.00 | 2 |  |  |
| 2.1.3 Cooperación y coordinación con la ZUM para el patrullaje de sus áreas de responsabilidad alrededor del PNLT |  |  | Q 14,295.00 |  |  |  |
| caja de lapiceros | 291 | caja | Q15.00 | 1 | 15.00 | 2 |  |  |
| Marcadores | 291 | Unidad | Q5.00 | 6 | 30.00 | 2 |  |  |
| Combustible | 262 | Galon | Q35.00 | 300 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 25 | 1,250.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q100.00 | 25 | 2,500.00 | 2 |  |  |
| 2.1.4 Planificar, gestionar y ejecutar 14 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de largo alcance (al menos 4 días por patrullaje c/u) |  |  | Q 1,247,476.00 |  |  |  |
| Diesel | 262 | Galon | Q35.00 | 2000 | 70,000.00 | 2 |  |  |
| Gasolina | 262 | Galon | Q37.00 | 300 | 11,100.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 | 211 | Galon | Q140.00 | 10 | 1,400.00 | 2 |  |  |
| Brujulas | 329 | Unidad | Q400.00 | 8 | 3,200.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 4 | 900,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 3,360 | 181,440.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 20 | 12,000.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q5,000.00 | 2 | 10,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 2 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| impresora | 328 | Unidad | Q300.00 | 2 | 600.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 6 | 600.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta color | 267 | Unidad | Q350.00 | 6 | 2,100.00 | 2 |  |  |
| cajas de lapiceros | 291 | Caja | Q12.00 | 3 | 36.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q5,000.00 | 6 | 30,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q4,000.00 | 6 | 24,000.00 | 2 |  |  |
| 2.1.5 Planificar, gestionar y ejecutar 12 patrullajes conjuntos (CONAP, BEOS, DIPRONA) de mediano alcance (entre 2 y 3días c/u) |  |  | Q 785,400.00 |  |  |  |
| Diesel | 262 | Galon | Q25.00 | 1500 | 37,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina | 262 | Galon | Q37.00 | 200 | 7,400.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 | 211 | Galon | Q140.00 | 5 | 700.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 3 | 675,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 1,200 | 64,800.00 | 2 |  |  |
| 2.1.6 Planificar y ejecutar 35 patrullajes rutinarios (CONAP y ONG) de alcance variable (máximo 1 día c/u) |  |  | Q 949,476.00 |  |  |  |
| Diesel | 262 | Galon | Q35.00 | 50 | 1,750.00 | 2 |  |  |
| Gasolina | 262 | Galon | Q37.00 | 10 | 370.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 | 211 | Galon | Q140.00 | 5 | 700.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 4 | 900,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 864 | 46,656.00 | 2 |  |  |
| 2.1.7 Planificar, gestionar y ejecutar 10 patrullajes conjuntos por el Río San Pedro (CONAP, BEOS, DIPRONA) |  |  | Q 552,020.00 |  |  |  |
| Motores marinos |  | Unidad | Q50,000.00 | 4 | 200,000.00 |  |  |  |
| lanchas |  | Unidad | Q40,000.00 | 4 | 160,000.00 |  |  |  |
| Gasolina |  | Galon | Q35.00 | 2,000 | 70,000.00 |  |  |  |
| raciones frias |  | Unidad | Q54.00 | 480 | 25,920.00 |  |  |  |
| Navajas |  | Unidad | Q250.00 | 110 | 27,500.00 |  |  |  |
| Linternas |  | Unidad | Q600.00 | 110 | 66,000.00 |  |  |  |
| Aceites 2 T |  | Litro | Q52.00 | 50 | 2,600.00 |  |  |  |
| 2.1.8 Ejercer el control del área protegida, a través de la operación de los 9 puestos de control a los que CONAP asigna personal de forma permanente. |  |  | Q 1,009,000.00 |  |  |  |
| Diesel | 262 | Galon | Q25.00 | 1000 | 25,000.00 | 2 |  |  |
| Gasolina | 262 | Galon | Q37.00 | 500 | 18,500.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 | 211 | Galon | Q140.00 | 5 | 700.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 4 | 900,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 1,200 | 64,800.00 | 2 |  |  |
| 2.1.9 Planificación, gestión y ejecución de 04 (patrullajes aéreos) sobrevuelos del parque, para detección de amenazas a los recursos naturales |  |  | Q 78,960.00 |  |  |  |
| Gasolina avioneta | 262 | Galon | Q45.00 | 288 | 12,960.00 | 2 |  |  |
| computadora portátil | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 2 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q5,000.00 | 6 | 30,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q14,000.00 | 2 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| 2.1.10 Establecimiento de dos puestos de control temporales, para facilitar las labores de control y vigilancia y de prevención y control de incendios forestales en: Laguna del Gavilán (Noreste) y La Fincona (Sureste) |  |  | Q 1,091,850.00 |  |  |  |
| Diesel | 262 | Galon | Q25.00 | 1500 | 37,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina | 262 | Galon | Q35.00 | 650 | 22,750.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 | 211 | Galon | Q140.00 | 100 | 14,000.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 4 | 900,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 1,200 | 64,800.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 8 | 4,800.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q4,500.00 | 6 | 27,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,500.00 | 6 | 21,000.00 | 2 |  |  |
| Reinserción del Biotopo a las operaciones de control y vigilancia | SUBTOT. RES.= | Q 16,105.00 |  |  |  |
| 2.2.1 Participación del CECON en patrullajes conjuntos del Biotopo, desde el COI Xan |  |  | Q 16,000.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q25.00 | 500 | 12,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | Q35.00 | 100 | 3,500.00 | 2 |  |  |
| 2.2.2 Documentación, denuncia y formación de expediente jurídico, de al menos 1 grupo invasor del biotopo |  |  | Q 105.00 |  |  |  |
| hojas de papel bond tamaño carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 50 | 5.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta a negro | 267 | Unidad | Q100.00 | 1 | 100.00 | 2 |  |  |
| Demarcacion y rotulacion de zonas y límites de interés para el parque, bajo un proceso de socializacion y consenso con los asentamientos humanos involucrados | SUBTOT. RES.= | Q 20,144.00 |  |  |  |
| 2.4.1 Acompañamiento del Proyecto para demarcación, levantamiento topográfico y amojonamiento del parque y biotopo, a cargo del RIC |  |  | Q 11,144.00 |  |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 36 | 1,944.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 2 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| 2.4.2 diseño y gestión de una propuesta de proyecto, para rotulación de áreas y límites de interés en el parque |  |  | Q 9,000.00 |  |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 20 | 1,000.00 |  |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q150.00 | 20 | 3,000.00 |  |  |  |
| Cañonera | 328 | Unidad | Q5,000.00 | 1 | 5,000.00 |  |  |  |
| Control y Regulación del ingreso de personas, bienes y servicios al parque | SUBTOT. RES.= | Q 24,450.00 |  |  |  |
| 2.6.1 Regulación del ingreso de vehículos, materiales de construcción e insumos agropecuarios en El Ferry, El Tigrillo y El Sacluc |  |  | Q 14,850.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 250 | 8,750.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 5 | 700.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 100 | 5,400.00 | 2 |  |  |
| 2.6.2 Control del ingreso de personas (residentes y visitantes) en El Tigrillo y El Sacluc |  |  | Q 9,600.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 100 | 3,500.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 5 | 700.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 100 | 5,400.00 | 2 |  |  |
| Diseño de un Plan para la Prevención y Contrlol de Incendios Forestales, derivado de la Estrategia para Uso y Manejo del Fuego en Petén | SUBTOT. RES.= | Q 1,468,000.00 |  |  |  |
| 2.9.1 Diseñar y ejecutar un plan para la prevención y control de incendios forestales en el parque |  |  | Q 1,468,000.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q25.00 | 1000 | 25,000.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | Q35.00 | 500 | 17,500.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 200 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 4 | 900,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q25.00 | 1,500 | 37,500.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 5 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q4,500.00 | 3 | 13,500.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,500.00 | 3 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| spots radiales | 121 | Unidad | Q1,700.00 | 50 | 85,000.00 | 2 |  |  |
| gorras | 121 | Unidad | Q25.00 | 6000 | 150,000.00 | 2 |  |  |
| afiches | 121 | Unidad | Q8.00 | 6000 | 48,000.00 | 2 |  |  |
| libros para colorear | 121 | Unidad | Q25.00 | 6000 | 150,000.00 | 2 |  |  |
| Programa 3: Asuntos Comunitarios | TOTAL PROGRAMA = | Q2,717,570.00 |  |  | Q2,717,570.00 |
| Sub programa: Gestión e incidencia Politíca |  |  |  |  |  |  |
| Avances en la aplicación de las recomendaciones del Estudio Técnico Integral de asentamientos humanos, según el Decreto 16-2004 | SUBTOT. RES.= | Q733,100.00 |  |  |  |
| 3.1.1 Gestionar y ejecutar la actualización de los Acuerdos de Intención en los asentamientos humanos de: Paso Caballos, El Buen Samaritano, El Mirador Chocop y Santa Amelia |  |  | Q631,620.00 |  |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galon | Q38.00 | 600 | Q22,800.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 300 | Q10,500.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 2 | Q450,000.00 | 2 |  |  |
| Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | Q22.00 | 10 | Q220.00 | 2 |  |  |
| Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | Q50.00 | 2384 | Q119,200.00 | 2 |  |  |
| Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | Q475.00 | 8 | Q3,800.00 | 2 |  |  |
| Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | Q135.00 | 25 | Q3,375.00 | 2 |  |  |
| Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | Q135.00 | 25 | Q3,375.00 | 2 |  |  |
| Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | Q46.00 | 25 | Q1,150.00 | 2 |  |  |
| Cremas p/ quemaduras(Unidad) | 266 | Unidad | Q50.00 | 12 | Q600.00 | 2 |  |  |
| Sueros Orales(Docenas) | 266 | Docena | Q60.00 | 50 | Q3,000.00 | 2 |  |  |
| Vendas Elásticas(Unidades) | 295 | Unidad | Q15.00 | 12 | Q180.00 | 2 |  |  |
| Gasas | 295 | Unidad | Q2.00 | 48 | Q96.00 | 2 |  |  |
| Curitas | 295 | Unidad | Q0.50 | 72 | Q36.00 | 2 |  |  |
| Algodón | 295 | Unidad | Q20.00 | 5 | Q100.00 | 2 |  |  |
| Alcohol | 261 | Unidad | Q15.00 | 4 | Q60.00 | 2 |  |  |
| Violeta Genciana | 266 | Unidad | Q8.00 | 6 | Q48.00 | 2 |  |  |
| Esparadrapo | 295 | Unidad | Q5.00 | 12 | Q60.00 | 2 |  |  |
| Antipiréticos | 266 | Unidad | Q5.00 | 12 | Q60.00 | 2 |  |  |
| Antiofidicos | 267 | Unidad | Q800.00 | 15 | Q12,000.00 | 3 |  |  |
| Antimaláricos | 266 | Unidad | Q40.00 | 24 | Q960.00 | 2 |  |  |
| 3.1.2 Gestionar la firma de Acuerdos de Intención, en 6 asentamientos humanos prioritarios: Los Tubos, Los Reyes, Rancho Sucely, Buenos Aires, El Petenero y Nuevo Amanecer |  |  | Q43,740.00 |  |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 360 | 19,440.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 3 | 1,800.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q5,000.00 | 2 | 10,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,000.00 | 3 | 9,000.00 | 2 |  |  |
| Combustibles | 262 | Galon | Q35.00 | 100 | 3,500.00 | 2 |  |  |
| 3.1.3 Promover la reubicación o desalojo de 2 asentamientos humanos prioritarios: La Florida/Torre Chocop y La Mestiza |  |  | Q57,740.00 |  |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q 54.00 | 360 | 19,440.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q 600.00 | 3 | 1,800.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q 5,000.00 | 2 | 10,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q 3,000.00 | 3 | 9,000.00 | 2 |  |  |
| Combustibles | 262 | Galon | Q 35.00 | 500 | 17,500.00 | 2 |  |  |
| Se reorientan las actividades agropecuarias, para su adaptación a los objetivos de manejo del área protegida | SUBTOT. RES.= | Q 15,900.00 |  |  |  |
| 3.2.1 Divulgación de los resultados de la consultoría para identificación de experiencias agropecuarias exitosas y susceptibles de replicarse en el parque |  |  | Q 15,900.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galones | Q35.00 | 170 | Q5,950.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Gasolina) | 262 | Galones | Q38.00 | 200 | Q7,600.00 | 2 |  |  |
| Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | Q40.00 | 8 | Q320.00 | 2 |  |  |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | Q40.00 | 8 | Q320.00 | 2 |  |  |
| Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | Q10.00 | 12 | Q120.00 | 2 |  |  |
| Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | Q50.00 | 2 | Q100.00 | 2 |  |  |
| Cartulina(ciento) | 243 | Ciento | Q235.00 | 2 | Q470.00 | 2 |  |  |
| Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | Q10.00 | 12 | Q120.00 | 2 |  |  |
| Lapiceros (cajas) | 291 | Cajas | Q15.00 | 12 | Q180.00 | 2 |  |  |
| Marcadores de Fórmica(Docena) | 291 | Docena | Q50.00 | 6 | Q300.00 | 2 |  |  |
| Marcadores Indelebles(Docena) | 291 | Docena | Q50.00 | 6 | Q300.00 | 2 |  |  |
| Fastenes (caja) | 291 | Cajas | Q20.00 | 6 | Q120.00 | 2 |  |  |
| Se promueve la evacuación voluntaria y/o jurídica del ganado del parque, se ha reducido el área bajo pastoreo | SUBTOT. RES.= | Q 274,440.00 |  |  |  |
| 3.3.1 Gestionar orden del gobierno central para evacuar el ganado del parque, reducción de las área bajo pastoreo, recuperación de territorios del parque para permitir su recuperación ecológica |  |  | Q 274,440.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 720 | 25,200.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 12 | 1,680.00 | 2 |  |  |
| Brujulas | 329 | Unidad | Q400.00 | 3 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q200,000.00 | 1 | 200,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q25.00 | 432 | 10,800.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 3 | 1,800.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q300.00 | 6 | 1,800.00 | 2 |  |  |
| hojas papel bond carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 1,000 | 100.00 |  |  |  |
| cajas de lapiceros | 291 | Caja | Q12.00 | 5 | 60.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q4,500.00 | 3 | 13,500.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,500.00 | 3 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Organización de Comisiones Comunitarias para la Prevención y Control de Incendios Forestales, en asentamientos prioritarios | SUBTOT. RES.= | Q 49,000.00 |  |  |  |
| 3.4.1 Organizar, capacitar y acompañar a 4 Comisiones Comunitarias de Incendios Forestales, en igual número de asentamientos humanos |  |  | Q 32,450.00 |  |  |  |
| Capacitaciones | 185 | Eventos | Q1,000.00 | 3 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| Giras de campo | 196 | Giras | Q500.00 | 2 | 1,000.00 | 2 |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galones | Q35.00 | 100 | 3,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galones | Q38.00 | 100 | 3,800.00 | 2 |  |  |
| Lápices (cajas) | 291 | Cajas | Q15.00 | 20 | 300.00 | 2 |  |  |
| Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | Q50.00 | 1 | 50.00 | 2 |  |  |
| Almuerzos | 211 | Tiempos | Q38.00 | 350 | 13,300.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q15.00 | 500 | 7,500.00 | 2 |  |  |
| 3.4.2 Establecer 6 Sistemas de Alerta Temprana para Incendios Forestales en: Paso Caballos, Buen Samaritano, Mirador Chocop, , Santa Amelia, Los Reyes y Los Tubos |  |  | Q 16,550.00 |  |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galones | Q35.00 | 300 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galones | Q38.00 | 150 | 5,700.00 | 2 |  |  |
| Lápices (cajas) | 291 | Cajas | Q15.00 | 20 | 300.00 | 2 |  |  |
| Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | Q50.00 | 1 | 50.00 | 2 |  |  |
| Se fortalece la organización comunitaria en asentamientos humanos con acuerdos de intención para: mejores relaciones con CONAP, reducción de actividades ilegales, mejores capacidades de autogestión comunitaria | SUBTOT. RES.= | Q 787,620.00 |  |  |  |
| 3.5.1 Reuniones comunitarias para divulgar planes de trabajo, resolución de conflictos, firma de convenios, |  |  | 177,604.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 720 | 25,200.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 12 | 1,680.00 | 2 |  |  |
| Brujulas | 329 | Unidad | Q400.00 | 3 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q114,000.00 | 1 | 114,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q25.00 | 432 | 10,800.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 3 | 1,800.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q300.00 | 5 | 1,500.00 | 2 |  |  |
| hojas papel bond carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 1,000 | 100.00 | 2 |  |  |
| cajas de lapiceros | 291 | Caja | Q12.00 | 2 | 24.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q4,500.00 | 3 | 13,500.00 | 2 |  |  |
| 3.5.2 Acompañamiento y avales para gestiones de asuntos comunitarios COCODES de asentamienos con acuerdos de intención |  |  | Q 610,016.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 720 | 25,200.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 12 | 1,680.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 2 | 450,000.00 | 2 |  |  |
| Motocicletas | 325 | Unidad | Q25,000.00 | 4 | 100,000.00 |  |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 5 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q300.00 | 8 | 2,400.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta color | 267 | Unidad | Q350.00 | 8 | 2,800.00 | 2 |  |  |
| hojas papel bond carta | 241 | Unidad | Q0.10 | 1,000 | 100.00 | 2 |  |  |
| cajas de lapiceros | 291 | Caja | Q12.00 | 3 | 36.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q4,500.00 | 3 | 13,500.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,500.00 | 3 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Se acompaña el acuerdo gestión y ejecución de acuerdos de conservación en comunidades con acuerdos de permanencia | SUBTOT. RES.= | Q 857,510.00 |  |  |  |
| 3.6.1 Avalar y acompañar la gestión y ejecución del Acuerdo de Conservación entre WCS, CI, CONAP, La Municipalidad de San Andrés y la Comunidad Paso Caballos |  |  | 857,510.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 700 | 24,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 650 | 22,750.00 | 2 |  |  |
| motor marino | 329 | Unidad | Q60,000.00 | 1 | 60,000.00 | 2 |  |  |
| lancha | 329 | Unidad | Q25,000.00 | 1 | 25,000.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 24 | 3,360.00 | 2 |  |  |
| Brujulas | 329 | Unidad | Q400.00 | 3 | 1,200.00 | 2 |  |  |
| vehiculo doble tracción | 325 | Unidad | Q225,000.00 | 3 | 675,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q25.00 | 532 | 13,300.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 6 | 3,600.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 4 | 28,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
| generador electrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 4: Manejo de Sitios Arqueológicos | TOTAL PROGRAMA = | Q538,745.00 |  |  | Q538,745.00 |
| Objetivo 2 : Elaborar un programa de protección y manejo de sitios de alta importancia se han incorporado al manejo del área, a través de programas de ecoturismo con participación comunitaria local. |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de una base de datos documental y geografica de los pricipales sitios arqueologicos existentes actualmente en La Laguna del Tigre. | SUBTOT. RES.= | Q 180,000.00 |  |  |  |
| 4.1.1 Al año 2,007 se tendra una base de datos espacial y documental de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre |  |  | Q 180,000.00 |  |  |  |
| Técnicos de Campo Investigación y Monitoreo (3) | 029 | Honorarios | Q 5,000.00 | 3 | Q 180,000.00 | 2 |  |  |
| Registro, inventario y categorizacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | SUBTOT. RES.= | Q 9,800.00 |  |  |  |
| 4.2.1 al año 2,008 se habran registrado, inventariado y categorizado los principales sitios arqueológicos de la Laguna del Tigre. |  |  | Q 9,800.00 |  |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q 600.00 | 3 | Q 1,800.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q 5,000.00 | 1 | Q 5,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q 3,000.00 | 1 | Q 3,000.00 | 2 |  |  |
| Demarcacion fisica y rotulacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | SUBTOT. RES.= | Q 6,845.00 |  |  |  |
| 4.3.1 al año 2,009 los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre estaran demarcados fisicamente |  |  | Q 6,845.00 |  |  |  |
| Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | Q 54.00 | 30 | Q 1,620.00 | 2 |  |  |
| Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | Q 10.00 | 3 | Q 30.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galon | Q 37.00 | 50 | Q 1,850.00 | 2 |  |  |
| Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | Q 49.00 | 5 | Q 245.00 | 2 |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galones | Q 35.00 | 50 | Q 1,750.00 | 2 |  |  |
| Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | Q 450.00 | 3 | Q 1,350.00 | 2 |  |  |
| Desarrollo de un Programa de Rescate y consolidacion de los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre. | SUBTOT. RES.= | - |  |  |  |
| 4.4.1 Al año 2,009 los principales sitios arqueologicos han sido rescatados y consolidados |  |  | - |  |  |  |
| Desarrollo de un programa de ecoturismo asociado a los principales sitios arqueologicos de la Laguna del Tigre | SUBTOT. RES.= | Q 342,100.00 |  |  |  |
| 4.5.1 Al año 2,010 se habra iniciado un programa de ecoturismo enfocado a los sitios de El Perú, La Corona, El Peñon de Buena Vsita con participacion de grupos comunitarios |  |  | Q 342,100.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 300 | 10,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Galones) | 262 | Galon | Q37.00 | 200 | 7,400.00 | 2 |  |  |
| motor marino | 329 | Unidad | Q60,000.00 | 3 | 180,000.00 | 2 |  |  |
| lancha | 329 | Unidad | Q25,000.00 | 3 | 75,000.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 50 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q60.00 | 200 | 12,000.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 10 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 3 | 21,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q300.00 | 8 | 2,400.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q10,000.00 | 2 | 20,000.00 | 2 |  |  |
| Programa 5: Investigación y Monitoreo | TOTAL PROGRAMA = | Q52,705.00 |  |  | Q52,705.00 |
| Objetivo 2 : Desarrollar investigaciones enfocadas al conocimiento al conocimiento de los ecosistemas naturales, sitios arqueológicos y biodiversidad en la Laguna del Tigre, vinculadas al marco de toma de decisiones que fortalezacan la protección y conservación del área. |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostico de la evaluación Cientifica existente de la Laguna del Tigre, incluyendo sitios arqueológicos y vacios de información. | SUBTOT. RES.= | Q 25,180.00 |  |  |  |
| 5.1.1 Al año 2,007 se contara con un diagnostico. |  |  | Q 25,180.00 |  |  |  |
| Técnicos de Campo Investigación | 029 | Honorarios | Q 10,000.00 | 2 | Q 20,000.00 | 2 |  |  |
| Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | Q 10.00 | 3 | Q 30.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galon | Q 38.00 | 50 | Q 1,900.00 | 2 |  |  |
| Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | Q 49.00 | 10 | Q 490.00 | 2 |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galones | Q 36.00 | 10 | Q 360.00 | 2 |  |  |
| Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | Q 450.00 | 5 | Q 2,250.00 | 2 |  |  |
| Cinta Forestal | 299 | Unidad | Q 35.00 | 3 | Q 105.00 | 2 |  |  |
| Cinta Adhesiva | 291 | Unidad | Q 15.00 | 3 | Q 45.00 | 2 |  |  |
| La información cientifica de la Laguna es concentrada en un CD y disponible a personal del área y público en general. | SUBTOT. RES.= | Q8,075.00 |  |  |  |
| 5.2.1 Al año 2,007 la información cientifica existente en la Laguna del Tigre es concentrada en un sistema de información integrada (CD) |  |  | Q8,075.00 |  |  |  |
| Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | Q50.00 | 1 | Q50.00 | 2 |  |  |
| Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | Q50.00 | 1 | Q50.00 | 2 |  |  |
| Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | Q45.00 | 1 | Q45.00 | 2 |  |  |
| Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | Q45.00 | 1 | Q45.00 | 2 |  |  |
| Lapices (cajas) | 243 | Caja | Q35.00 | 1 | Q35.00 | 2 |  |  |
| Block con líneas (docena) | 244 | docena | Q50.00 | 1 | Q50.00 | 2 |  |  |
| Computadora | 328 | Unidad | Q7,200.00 | 1 | Q7,200.00 | 2 |  |  |
| CD | 299 | caja | Q60.00 | 10 | Q600.00 | 2 |  |  |
| Formulación e implementación de un plan de investigación Integral en la Laguna del Tigre | SUBTOT. RES.= | Q11,500.00 |  |  |  |
| 5.3.1 Al año 2,007 se cuenta con un plan que define las prioridades de investigacion cientifica en el área. |  | Q11,500.00 |  |  |  |
| Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | Q 50.00 | 10 | Q500.00 | 2 |  |  |
| Cartucho para plotter | 267 | Unidades | Q 750.00 | 4 | Q3,000.00 | 2 |  |  |
| Raciones Calientes | 211 | Libras | Q 22.00 | 50 | Q1,100.00 | 2 |  |  |
| Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | Q 35.00 | 50 | Q1,750.00 | 2 |  |  |
| Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | Q 50.00 | 3 | Q150.00 | 2 |  |  |
| Gasolina(galones) | 262 | Galon | Q 38.00 | 50 | Q1,900.00 | 2 |  |  |
| Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | Q 49.00 | 10 | Q490.00 | 2 |  |  |
| Diesel(Galones) | 262 | Galones | Q 36.00 | 10 | Q360.00 | 2 |  |  |
| Sueros Antiofidicos | 266 | Unidades | Q 450.00 | 5 | Q2,250.00 | 2 |  |  |
| Fortalecer las investigaciones actuales en la Laguna del Tigre. | SUBTOT. RES.= | Q 7,950.00 |  |  |  |
| 5.4.1 Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la Laguna del Tigre, son acompañadas y facilitadas por la administración del área. |  |  | Q 7,950.00 |  |  |  |
| Computadora | 328 | Unidad | Q 7,200.00 | 1 | Q 7,200.00 | 2 |  |  |
| CD | 299 | caja | Q 60.00 | 10 | Q 600.00 | 2 |  |  |
| Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | Q 50.00 | 3 | Q 150.00 | 2 |  |  |
| Programa 6: Educación, promoción y Divulgación | TOTAL PROGRAMA = | Q264,542.00 |  |  | Q264,542.00 |
| Objetivo 2 : Desarrollar la estretegia de educación ambiental dirigida a la población residente, en la laguna del Tigre, a la implementación de actividades de promoción sobre la importancia de proteger el área, y un componente específico de divulgación enfocado al cumplimniento de la Ley. |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de un programa de educacion ambiental dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la Laguna del Tigre. | SUBTOT. RES.= | Q 228,340.00 |  |  |  |
| 6.1.1 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a escolares |  |  | Q 70,000.00 |  |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 500 | 17,500.00 | 2 |  |  |
| Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | Q37.00 | 100 | 3,700.00 | 2 |  |  |
| Aceite 40 (galones) | 211 | Galon | Q140.00 | 10 | 1,400.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q25.00 | 1,500 | 37,500.00 | 2 |  |  |
| casas de campaña | 329 | Unidad | Q600.00 | 4 | 2,400.00 | 2 |  |  |
| computadora estacionaria | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| regulador de voltaje | 328 | Unidad | Q500.00 | 1 | 500.00 | 2 |  |  |
| 6.1.2 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a COCODES |  |  | Q 19,040.00 |  |  |  |
| cartucho de tinta negro | 267 | Unidad | Q300.00 | 12 | 3,600.00 | 2 |  |  |
| cartucho de tinta color | 267 | Unidad | Q350.00 | 12 | 4,200.00 | 2 |  |  |
| cajas de lapiceros | 291 | Caja | Q12.00 | 20 | 240.00 | 2 |  |  |
| GPS | 329 | Unidad | Q5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 2 |  |  |
| camara fotografica digital | 328 | Unidad | Q3,000.00 | 2 | 6,000.00 | 2 |  |  |
| 6.1.3 Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de legislación ambiental a comunidades |  |  | Q 139,300.00 |  |  |  |
| spots radiales | 121 | Unidad | Q1,700.00 | 24 | 40,800.00 | 2 |  |  |
| gorras | 121 | Unidad | Q40.00 | 1000 | 40,000.00 | 2 |  |  |
| afiches | 121 | Unidad | Q7.00 | 3000 | 21,000.00 | 2 |  |  |
| Boletas permito de quema (talonarios) | 121 | Unidad | Q50.00 | 30 | 1,500.00 |  |  |  |
| libros para colorear | 121 | Unidad | Q18.00 | 2000 | 36,000.00 | 2 |  |  |
| Desarrollo de una campaña de divulgacion dirigido a instituciones de Gobierno, ONG's y Sociedad Civil. | SUBTOT. RES.= | 5,200.00 |  |  |  |
| 6.2.1 Al año 2,007 se ha empezado un programa de divulgacion masivo sobre la importancia de conservar la Laguna del Tigre. |  | Q 5,200.00 |  |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q80.00 | 40 | 3,200.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 40 | 2,000.00 | 2 |  |  |
| Campaña de Sensibilizacion y divulgación especifica dirigida a operadores de justicia y fuerzas de seguridad. | SUBTOT. RES.= | 31,002.00 |  |  |  |
| 6.3.1 Al año 2,007 se habra iniciado una campaña de divulgacion especifica en este sector. |  |  | Q 31,002.00 |  |  |  |
| Almuerzos | 211 | Unidad | Q80.00 | 60 | 4,800.00 | 2 |  |  |
| Refacciones | 211 | Unidad | Q50.00 | 60 | 3,000.00 | 2 |  |  |
| Diesel (Galones) | 262 | Galon | Q35.00 | 10 | 350.00 | 2 |  |  |
| raciones frias | 211 | Unidad | Q54.00 | 288 | 15,552.00 | 2 |  |  |
| computadora portatil | 328 | Unidad | Q7,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 |  |  |
| impresora lexmark | 328 | Unidad | Q300.00 | 1 | 300.00 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Gran Total = | Q24,138,733.00 |  |  | Q24,138,733.00 |

# Resumen Presupuesto por Componente:

| Presupuesto 2017 para Parque Nacional Laguna del Tigre |
| --- |
| Programas | Costo POA 2017 |
| Administración | Q13,234,830.00 |
| Protección y conservación | Q7,330,341.00 |
| Asuntos comunitarios | Q2,717,570.00 |
| Manejo de sitios arqueológicos | Q538,745.00 |
| Investigación y Monitoreo | Q52,705.00 |
| Educación, promoción y divulgación | Q264,542.00 |
| COSTO TOTAL = | Q24,138,733.00 |

# Text boxes

Plan Operativo 2,017

Parque Nacional Laguna del Tigre

Por

Parque Nacional Laguna del Tigre, Mayo del 2,016